Java后端实习

12月投递冲刺计划

2026年8月14日 — 2026年12月 · 目标：拿到寒假实习Offer

当前进度：Java基础已过 · LeetCode 16题 · 待学：MySQL / Redis / Spring Boot / 项目

制定日期：2026年8月14日

# 目录

# 一、当前进度盘点

截至 2026年8月14日，Java 基础已经过完，多线程正在进行中。当前最大缺口是 MySQL、Redis、Spring Boot 三大核心，以及最重要的——项目。

| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Java 基础（集合/泛型/反射/IO） | ✅ 已完成 | 面试够用，无需再深入 |
| 多线程 | 🟡 进行中 | 还剩 volatile / CAS / 线程池 / AQS |
| JVM | ❌ 未开始 | 内存结构、垃圾回收、类加载 |
| MySQL | ❌ 未开始 | 最高优先级，10天 |
| Redis | ❌ 未开始 | 高优先级，7天 |
| Spring Boot | ❌ 未开始 | 高优先级，10天 |
| 计算机网络 | ❌ 未开始 | 中优先级，5天 |
| 操作系统 | ⏭️ 跳过 | 实习生权重低，时间不够 |
| 项目实战 | ❌ 未开始 | 命根子，最晚9月中启动 |
| LeetCode | 🟡 16题 | 目标累计100题 |

# 二、冲刺路线总览

距离12月投递还有约 3 个半月。砍掉低权重内容（操作系统），聚焦 MySQL / Redis / Spring Boot + 项目。

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | LeetCode累计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心技能攻坚 | 8月中 - 9月中 (4周) | 多线程收尾 + JVM(1周) MySQL + Redis(2周) Spring Boot + MyBatis-Plus(1周) | 60题 |
| 项目 + 计算机基础 | 9月中 - 10月底 (6周) | 第一个完整项目 计算机网络穿插学 第二个项目或完善 | 100题 |
| 简历 + 八股文 | 11月 (4周) | 打磨项目、写简历 刷JavaGuide八股文 项目部署云服务器 | 保持手感 |
| 投递 + 面试 | 12月 (4周) | 海投简历、笔试 模拟面试、复盘 | 按公司标签刷 |

- 操作系统跳过，时间花在刀刃上

- 多线程和 JVM 不再往深钻，够面试用即可

- 最晚 9 月 15 日必须启动第一个项目

# 三、第一阶段：核心技能攻坚（8月中 — 9月中）

# 四、第二阶段：项目 + 计算机基础（9月中 — 10月底）

# 五、第三阶段：简历 + 八股文（11月）

# 六、第四阶段：投递 + 面试（12月）

# 七、核心资源

## 书籍

- 《深入理解Java虚拟机》—— JVM 面试必备

- 《高性能MySQL》—— 索引和事务章节

- 《Redis设计与实现》—— 底层原理

## 在线

- JavaGuide（javaguide.cn）—— 八股文大全

- LeetCode —— 算法刷题

- 牛客网 —— 面经、笔试、内推

- 小林 Coding —— 计网图解

## 项目

- 博客系统（自研，简历项目首选）

- 秒杀系统（参考 JavaGuide 秒杀系列）